2009-2010下学期网络中心工作计划

一、指导思想：根据2010年县教育局基础教育工作的要求，深入贯彻落实科学发展观，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；依法治教，推进教育内涵发展，实施素质教育，提高教育质量，办人民满意的教育。

二、工作思路：

认真学习2010年学年初教育会议精神，围绕全县基础教育的中心工作，进一步巩固农村中小学现代远程教育工程的成果，以农村中小学信息化工作为重点，全面推动基础教育信息化工作的发展，加强教育技术在教育教学中的应用指导，积极开展技术支持服务，为推动全县基础教育的发展和提高信息化水平做出更大的贡献。

三、主要工作

（一）继续加强远程视频系统的管理和应用。

1、与相关部室一起做好应用工作。根据各部室今年工作计划中安排的运用远程教室的活动，我们将重点做好各项活动前中后的协助工作，尤其是保障设备的正常运转，确保各项活动如期举行。

2、进修学校远程教室设备更新：将两台大电视安装到远程教室前面，并更换一个较大的屏幕。

3、继续做好远程视频会议系统管理工作。及时填写、接收、整理使用记录并上报市信息中心,及时打扫远程教室卫生，积极配合基层校用本系统搞好各项活动。

4、搞好档案建设，即每月将使用记录整理并存档。

（二）、做好长海教育网的管理推广应用工作，加强教育网资源建设。

1、做好网站使用的推广工作。拟定采用网站使用评比活动的方法，推动各中小学积极使用和上传网络资源。具体的做法将参照大连教育网的推广方式，即在学期初就将活动通知下发到各校，要求基层校每位专任教师每学年在4个评比类别（教学设计、教学案例、课件、课堂实录）中至少选择一个资源上传，年底根据各校上传资源的教师比例和资源质量进行综合评定，对集体及个人进行评比，评出一、二、三等奖。另外在3月份将对研训教师进行该活动的说明及如何对上传资源进行把关的培训。

2、做好网络的安全保障。一是及时升级杀毒软件，定期查杀病毒，防止病毒入侵破坏，影响正常工作的开展。

（三）、教研工作

1、参与初中信息技术学科课堂教学评价标准的制定。此项工作将在本学期开始，将根据市教研员的安排承担部分工作。

2、初三加试工作：组织各校的初三信息技术教师做好加试考试的各校准备工作，包括系统的安装与检测、复习、考试机与服务器的安装与维修、考试过程的组织与实施、考试成绩的上传等。

(四、)、进修学校计算机教室的设备安装与调试

根据市网络中心的具体施工安排，将在学期初完成我校计算机教室的设备与软件的安装与系统调试，为校内各部室的使用做好准备。

（六）其它工作：

1、摄录编培训。拟定对全县中小学进行一次摄录编的培训，以代培的方式，请教育学院信息技术中心进行为期5天的培训，除村小选派1人，其它各校要求选派2人参加，培训地点在教育学院。

2、学期初下发中小学自制教具的活动通知，初步定在10月份进行作品征集，学期末进行评比，并将优秀作品推荐参加市级比赛。

（七）大连市信息化工作：

1、班班通工程、教师机工程：3月份全市做好准备工作，4、5月份进行工程实施。

2、进行实验校的申报工作：要求3月中旬4所实践校将申报相关资料上交市信息技术中心，6月份市里将对实践校进行评估检查。

3、网络建设：一是对幼儿园及10兆光纤校进行带宽测试；二是对网络版杀毒软件的客户端协调进行安装。该网络版杀毒软件为“安博士”，服务器安装在大连市网络中心，我市所有中小学的学生机和教师机均可以安装一个客户端软件就可以免费使用了。客户端软件的下载及安装的网址为http://172.16.17.241.

4、两类比赛：一是省教育软件大赛，大概在3、4月份转发上级通知，组织教师和学生参加比赛；二是省市优秀课例比赛，3、4月份准备，5月份收集。关于优秀课例比赛要说明的是：市里的比赛通知下来后，根据规定的我县可以上报的数量，由各位研训教师推荐、指导各参赛的学科教师进修准备，学校将以光盘的形式将作品交到我们网络中心，我们转交到市相关部门。

5、教育技术能力中级培训的准备：全市在4月份进行调研，5月份制定方案，7月份组织备课。

本学期我们网络中心将根据全县教育会议提出的要求，尽全力做好各项工作，在部室工作高质量完成的同时，确保上级主管部门各项活动能顺利开展，协助进修学校的相关科室完成本学期的主要工作，为基层的各位领导和教师做好服务，相信经过一个学期的努力，我们的各项工作将会取得新的成绩。

进修学校网络中心

2010年3月

2010-2011上学期网络中心工作分解

| 时间 | 具体计划 | 进修负责人 | 市负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010、3 | 1、校内计算机房设备与系统的安装与调试 2、网站应用、推广活动通知的下发、研训教师培训 3、自制教具活动通知的下发 4、信息技术初三加试的准备工作 5、实验校名单、附件上报 | 于军、范新涛、赵建民 范新涛 赵建民 朱桂萍 范新涛 | 李延强 |
| 2010.4 | 1、长海教育网的维护与管理 2、教育软件大赛的组织 3、机房的安装与管理 4、远程教室电视、投影的安装 5、网络版杀毒软件客户端下载安装 6、参加市级优秀课例评比的前期准备工作 7、教育技术能力中级培训的前期调研工作 | 范新涛、赵健民 赵健民 赵建民 全体 于军 于军 朱桂萍 | 杨绍梅 陈渤英 韩伯寅 |
| 2010.5 | 1、优秀课例收集上报； 2、组织摄录编培训 3、班班通工程、教师机工程实施； | 于军 于军 范新涛、朱桂萍 | 陈渤英 曲世昶 刘季 |
| 2010.6 | 1、长海教育网的维护与管理； 2、 摄录编、远程教室使用等日常工作 3、实验校市级验收 | 全体 于军 范新涛 | 李延强 |
| 2010、7 | 1、学期末各项收尾工作 2、长海教育网的维护与管理； 3、教育技术能力中级培训集中备课 | 全体 范新涛、赵健民 朱桂萍 | 韩伯寅 |

备注：黑体字为本学期的重点工作。